## Slide 1
Forenklet styringsdokument / prosjektkanvas
Visjon og hensikt - Hva er problemet, og hvorfor er dette viktig nå?
Ved å levere <løsning> tror vi at vi vil hjelpe <brukerne> med <utfordring> for å oppnå <brukernes mål>. F.eks. ved å levere digital saksbehandling vil innbyggere lettere vite hvordan saken ligger an og når de kan forvente svar. Ulikt eksisterende løsning hvor brukere må kontakte saksbehandler for å få status vil den nye løsningen gjøre at brukere følger saken selv og sakbehandler kan konsentrere seg om saksbehandlingen.
Virksomhetsverdi og mål
Hvilke virksomhetsmål, effektmål og resultatmål støtter prosjektet? Hvordan skal måloppnåelse vurderes?
Brukere og interessenter
Hvem påvirkes direkte eller indirekte? Hvordan skal de involveres i behovsavklaring, testing, innføring og læring?
Nyttevirkninger og ulemper
Forventede nyttevirkninger (gevinster), mulige ulemper, måleindikatorer, nullpunkt og ansvarlig linje/gevinsteier.
Alternativer
Anbefalt løsning er: <valgt anbefalt løsning> Vurderte alternativer: gjøre mindre, gjøre mer, gjøre noe annet, produkt/linje/program. Nullalternativet er:
Omfang og hovedprodukter
Hva skal leveres? Hva skal ikke leveres? Hvilke akseptansekriterier gjelder for de viktigste leveransene?
Kostnader og finansiering
Prosjektkostnader, interne ressurser, drift/forvaltning/videreutvikling, finansiering og toleranser.
Tid og milepæler
Overordnet tidslinje, beslutningspunkter, leveranser/iterasjoner og toleranser.
Bærekraft og risiko
Hvordan påvirker prosjektet miljømessige, sosiale og økonomiske forhold? Hva er de viktigste risikoene og tiltakene?
Bruk prosjektkanvas som minimumsstyring i små prosjekter eller som oversiktsside i større prosjekter. Tilpass detaljeringsnivå til risiko og kompleksitet.

## Slide 2
Organisering, roller og ansvar
Prosjekteier <navn / rolle>
Prosjektstyre / styringsgruppe: Brukerrepresentant, leverandørrepresentant, nytteansvarlig ved behov
Prosjektleder <navn>
Prosjektteam / fagressurser
Produkteier (og / eller produktteam som overtar ansvar for utvikling etter prosjektslutt) ved smidig arbeid
Arkitektur, sikkerhet, personvern, jus, anskaffelser
Linjeorganisasjon / mottaker og nytteansvarlig
Referansegruppe / interessenter
Avklar beslutningsmyndighet, tilgjengelighet og hvilke saker som skal løftes fra team eller prosjektleder til prosjektstyre eller prosjekteier.

## Slide 3
Styringsparametere og akseptansekriterier (toleranser)
Tid Akseptansekriterier kan settes mot eksempelvis: Datoer / satte tidsrammer og milepæler.
Kostnad Akseptansekriterier kan settes mot eksempelvis:
Totalramme, delfaser, intern tid, drift/forvaltning.
Omfang Akseptansekriterier kan settes mot eksempelvis: Produktkø og endringshåndtering.
Kvalitet Akseptansekriterier kan settes mot eksempelvis:
Kvalitetskriterier, test, kvalitetsgrad.
Risiko Akseptansekriterier kan settes mot eksempelvis: Risiko og eskaleringsgrenser.
Bærekraft Akseptansekriterier kan settes mot eksempelvis:
Miljømessige, sosiale og økonomiske krav.
Nyttevirkninger Akseptansekriterier kan settes mot eksempelvis: Forventet nytte.
Akseptansekriterier beskriver hva som må være oppfylt for at en leveranse eller styringsramme kan godkjennes.
Sett gjerne både et "bør ha" - og et "må ha"-kriterie. Differansen mellom disse utgjør det smidige handlingsrommet eller toleranseområdet, som prosjektleder kan justere i. Når "må ha"-kriterier, altså kravene, ikke oppfylles må saken eskaleres.

## Slide 4
Oppdatert produktkø / omfang
Bruk denne siden til å beskrive hva prosjektet skal løse nå. I smidige prosjekter kan dette være epics, brukerhistorier eller prioriterte produktkøelementer.
Prioritet
Epic / brukerhistorie / leveranse
Verdi / behov
Akseptansekriterier
Status
Må
Som <brukerrolle> skal jeg kunne <løse noe> ...
Slik at <verdi for bruker/virksomhet>
<tydelig kriterium for godkjenning>
<status>
Bør
Kan
Endringer i produktkøen som påvirker tid, kostnad, kvalitet, risiko, bærekraft eller forventet nytte må håndteres gjennom prosjektets avtalte beslutnings- og endringsprosess.

## Slide 5
Overordnet tidsplan, overlevering og nytteoppfølging
Planlegge
Dato / milepæl: Leveranser: Beslutning: Ansvar:
Leveranse / iterasjon 1
Dato / milepæl: Leveranser: Beslutning: Ansvar:
Leveranse / iterasjon 2
Dato / milepæl: Leveranser: Beslutning: Ansvar:
Avslutte og overlevere
Dato / milepæl: Leveranser: Beslutning: Ansvar:
Realisere nytte
Dato / milepæl: Leveranser: Beslutning: Ansvar:
I overleveringen må det avklares hva som leveres, hvilken dokumentasjon som følger med, hvem som overtar ansvar for produkter og realisering av nytte, hvilke åpne punkter som gjenstår. I tillegg til hvordan drift, forvaltning, produktteam eller linje følger opp produktene / resultatene videre.
Oppdater plan for nyttestyring / gevinstrealisering før prosjektet avsluttes.